## 质量门禁总览
质量门禁完成报告
MetaWeave
陈思远, 林晓明, 赵宇飞, 周靖雯
2026-07-15
团队成员
提交日期
一、质量门禁完成情况
编号 | 门禁名称 | 达标标准 | 实际结果 | 是否通过 | 证据/说明
G1 | 测试覆盖 | 核心业务模块测试覆盖率 ≥ 60% | 72% | 通过 | 85测试全部通过, 10个测试文件, 覆盖率72%
G2 | 边界场景 | 全组共5个, 每人1个 | 5个均已完成 | 通过 | 详见"边界场景"Sheet
G3 | 代码走查 | 至少3次走查, 每次走查2人以上的代码 | 8次走查完成 | 通过 | 详见"代码走查"Sheet
G4 | 性能检测 | 首页<3s, API<500ms | 全部达标 | 通过 | 记录URL和响应时间, 详见"性能检测"Sheet
G5 | AI反思日志 | 每人1篇, 记录AI协助的得失 | 4篇日志完成 | 通过 | 详见"AI反思日志"Sheet 及 docs/AI使用反思报告.md
G6 | 代码讲解 | 团队内1-2人当面讲解 | 已完成 | 通过 | 陈思远讲解AgentCore链路, 林晓明讲解知识图谱/多模态清洗
总体结论 |  |  | 全部通过, 可进入AI抗性挑战

## 边界场景
门禁G2：边界场景明细
填写说明：全组共完成5个边界场景，每人至少1个。场景应覆盖异常输入、空值、超长输入、并发、权限越界等类型。
编号 | 场景描述 | 对应核心函数 | 负责人 | 测试代码路径 | 测试结果 | 是否通过
B1 | 空的上下文窗口 历史中仅有孤立的assistant tool_calls（关联的ToolMessage因窗口裁剪丢失） | test_context_builder_drops_incomplete_assistant_tool_call_history | 陈思远 | tests/test_agent_core_service.py | 通过 | 通过
B2 | Token超限后的自动压缩 history消息总token超过summary_trigger_tokens阈值 | test_compress_node_replaces_messages_after_context_overflow | 林晓明 | tests/test_agent_core_service.py | 通过 | 通过
B3 | eval注入攻击 用户输入__import__('os').system('rm -rf /')作为数学表达式 | test_calculate_rejects_unsafe_expression | 赵宇飞 | tests/test_agent_core_service.py | 通过 | 通过
B4 | MCP工具断连后本地回退 Redis/MCP服务不可用时调度器自动回退到本地SQLite | test_llm_task_scheduler_invoke_chat_uses_local_fallback_without_redis | 周靖雯 | tests/test_agent_core_service.py | 通过 | 通过
B5 | 知识图谱实体提取失败 LLM对文档返回空实体列表 | test_knowledge_graph_service_keeps_document_node_when_extraction_fails | 陈思远 | tests/test_knowledge_graph_service.py | 通过 | 通过

## 代码走查
门禁G3：代码走查记录
填写说明：组内两两交叉走查，每人走查别人的代码并记录发现的问题。走查不是走马观花，要真读代码、真提问题。
编号 | 走查人 | 被走查人 | 走查模块/文件 | 发现问题数 | 已修复数 | 主要问题及修复说明 | 走查日期
C1 | 陈思远 | 林晓明 | services/memory/rag/multimodal_cleaner.py | 3 | 林晓明 | 1) DOCX解析时未处理空段落, 添加空段落跳过逻辑 2) XLSX日期格式处理不统一, 统一为ISO格式 3) 文件编码检测使用cchardet替代chardet提升速度 | 通过
C2 | 林晓明 | 陈思远 | agent_core/graph.py | 2 | 陈思远 | 1) safety_input条件边路逻辑可读性差, 重构为清晰的条件分支 2) 图初始化缺少对带参节点的类型检查, 新增validate_nodes参数 | 通过
C3 | 赵宇飞 | 周靖雯 | services/memory/context_builder.py | 2 | 周靖雯 | 1) assistant/tool_call配对过滤逻辑有遗漏, 重写_filter_orphaned_tool_messages为双向扫描 2) 侧边栏消息排序不固定, 添加message_id二级排序 | 通过
C4 | 周靖雯 | 赵宇飞 | services/knowledge_graph_service.py | 1 | 赵宇飞 | 实体提取失败的异常处理不充分, 补充空实体列表的fallback处理, 保留文档节点但不创建关系边 | 通过
C5 | 陈思远 | 赵宇飞 | agent_core/nodes/model_decision.py | 2 | 赵宇飞 | 1) 策略建议JSON解析异常时未降级, 添加try-except降级到默认策略 2) 模型温度参数硬编码, 改为从LLMConfig读取temperature配置 | 通过
C6 | 林晓明 | 周靖雯 | services/safety/safety_service.py | 1 | 周靖雯 | 审核结果的错误信息未做sanitization, 补充_friendly_error_msg过滤内部堆栈信息 | 通过
C7 | 赵宇飞 | 陈思远 | agent_core/nodes/planner.py | 2 | 陈思远 | 1) Planner结果JSON中covered字段缺失时导致下游KeyError, 添加默认值降级 2) 子问题队列处理死循环, 添加max_iterations限制 | 通过
C8 | 周靖雯 | 林晓明 | main.py + services/settings_service.py | 1 | 林晓明 | ingest_frontmatter_dir()不接受exclude_path参数, 移除死代码函数和未使用的参数传递 | 通过

## AI反思日志
门禁G5：AI反思日志
填写说明：每人1篇，真实记录AI协作中的得与失。不要写广告词，要写具体的坑和教训。
编号 | 姓名 | AI帮你完成了什么 | AI没帮上忙/做错了什么 | 踩过的坑 | 学到的经验
A1 | 2026-07-08 | 跨文件链路修复：引用选择器→聊天输入框→用户气泡→SSE→后端保存→ContextBuilder→LLM, AI能沿数据流持续追踪并补齐所有环节 | 前端UI间距和气泡引用块位置, AI修改代码后视觉上不生效, 需要在真实浏览器中验证DOM状态 | 只根据diff判断修改效果不够, "改完了不代表视觉上改对了" | 跨链路问题要让AI读完整代码再改, 前端修改必须肉眼验证
A2 | 2026-07-10 | 多模态清洗实现：DOCX/XLSX/PPTX按OOXML读取内部XML, CSV/TSV考虑编码和分隔符, 统一接入frontmatter和知识库入库流程 | AI第一次生成的XLSX解析代码没有处理空单元格和合并单元格, 导致导入报错 | AI生成的代码功能框架完整, 但边界情况需要人工测试补充 | 复杂功能让AI先生成第一版, 再用测试文件和运行反馈修正不稳定点
A3 | 2026-07-12 | 搜索兜底功能：当知识库索引延迟时, 后端补充直接读取磁盘文件内容的全文搜索, 使刚导入的文件也能被搜到 | Windows英文环境下的中文路径处理, AI默认用UTF-8读写但PowerShell 5.1默认CP936, 导致文件内容乱码 | Windows下编码问题非常隐蔽, 不能相信终端显示的乱码, 必须显式指定UTF-8 | 涉及编码的操作必须在代码中强制UTF-8, 不能依赖环境默认值
A4 | 2026-07-13 | 工具注册表页面和后端API打通：前端展示所有已注册工具(内置+自定义+内置MCP), 支持查看详细信息 | AI生成的接口返回了前端index.html, Unexpected token '<' JSON解析报错—实际上API路径匹配到了静态文件路由 | API和路由配置问题在代码diff中看不出来, 必须实际请求验证 | 前后端接口修改后必须用curl或浏览器实际测试, 不能只看代码
A5 | 2026-07-14 | 长期记忆和长期规则分离：前者通过RAG召回, 后者通过写系统提示词工具确保每轮必读 | 工作目录判断错误, AI把文档写入了相邻目录, 后来通过路径检查和git status确认才修正 | AI每次创建文件后必须用绝对路径和git status确认写入位置 | AI写文件必须用绝对路径, 每次写完检查git status确认
A6 | 2026-07-15 | Electron前端桌面工作台集成：文件树、Markdown编辑器、代码预览、图谱可视化、Agent面板 | CSS主题适配：AI改了组件代码但全局CSS变量未定义, 导致暗色主题下引用块白色背景 | 前端修改涉及主题时, 必须先确认全局CSS变量是否已定义 | UI修改要在亮色/暗色两种主题下都验证

## 性能检测
门禁G4：性能检查记录
填写说明：列出至少3个关键页面和3个关键API，记录响应时间。首页要测首次加载和重复访问两种场景。
编号 | 测试对象（页面/API） | URL | 响应时间(ms) | 是否达标 | 备注
P1 | 首页首次加载 | http://127.0.0.1:5173 | 182 | 是 | 标准<3000ms, Vite开发服务器模式, 首次加载182ms
P2 | 首页重复加载(刷新) | http://127.0.0.1:5173 | 89 | 是 | 标准<1500ms, 缓存后加载89ms
P3 | 健康检查API | GET /health | 2.2 | 是 | 冷启动首次6ms, 后续稳定1~2ms
P4 | 工具注册表API | GET /agent/tools | 9.4 | 是 | 标准<500ms, 工具列表返回缓存合理
P5 | 会话列表API | GET /sessions | 12.7 | 是 | 含DB读取, 平均12.7ms
P6 | 设置读取API | GET /settings | 74.8 | 是 | 冷启动333ms拖高均值, 后续稳定~2ms
P7 | 知识库文件列表API | GET /knowledge/files | 17.4 | 是 | 含文件系统遍历, 平均17.4ms
P8 | 知识库列表API | GET /knowledge/libraries | 10.4 | 是 | 标准<500ms, 平均10.4ms